## Лист1
Информация о реализации национальных проектов Староминского района
| по состоянию на | 2024-07-04
Наименование национального проекта/ регионального проекта/ муниципальной программы | Руководитель реализации проекта Староминский район/ Мероприятие | Утверждено |  | Иполнено |  | Примечание
|  | тыс. рублей |  | тыс. рублей
|  | краевой бюджет | бюджет СП | краевой бюджет | бюджет СП
ВСЕГО в рамках национальных (региональных) проектов:
Национальный проект "Жилье и городская среда"
Благоустройство территории МКУК "СДК Куйбышевский" Куйбышевского сельского поселения Староминского района | муниципальное образование Староминский район, Куйбышевское сельское поселение | 22242000 | 3925000 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 08185000008230103001 от 05.02.2024 г. с ООО Стройцентр на сумму 26 167 000 руб.
идет реализация третьего этапа "Земляные работы", четвертого этапа "Устройство бортовых камней",пятого этапа " Устройство пешеходных дорожек", шестой этап " Устройство десткой игровой площадки (Тип II ,Тип III)" исполнен в полном объеме; седьмой этап" Устройство асфальтового покрытия (ТипV).Устройство спортивной площадки(ТипIV)" исполнен в полном объеме, восьмого этапа "Монтаж оборудования", девятого этапа "Устройство ограждения универсальной игровой площадки", десятого этапа этапа " Зеленые насаждения".Физическая готовность объекта 93%. Подан пакет документов для получения субсидии на оплату 6 и 7 этапов проекта.
Исполнитель, телефон