Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения Староминского района

«Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информация и связи в

Куйбышевском сельском поселении Староминского района»

| Ответственный исполнитель | Администрация Куйбышевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Отчетный период | 3 квартал 2024 год |
| Непосредственный исполнитель | администрация Куйбышевского сельского поселения Староминского района |
| Дата составления отчета 01.10.2024г. |  |

Пояснительная записка

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информация и связи в Куйбышевском сельском поселении Староминского района»  (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Куйбышевского сельского поселения от 29.09.2023 года № 131

Объем финансирования Программы в 2024 году  составил 5,0 тыс. рублей, из них  местный  бюджет (бюджет Куйбышевского сельского поселения) составил 5,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из краевого бюджета составил 0,0 тысяч рублей.

Объем финансирования на текущий год, утвержденный  бюджетом, составил –5,0  тысяч рублей.

В ходе реализации программы за 3 квартал 2024 года на территории Куйбышевского сельского поселения  были проведены следующие мероприятий: организация и осуществление мероприятий по работе с  людьми с  инвалидами  в поселении; содействие включению маломобильных граждан  в социально - экономическую жизнь поселения, повышение активности  в решении маломобильных граждан  поселенческих проблем.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

- Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информация и связи в Куйбышевском сельском поселении Староминского района», разработана в соответствии с постановлением администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района от 17.08.2016 года № 125 «Об утверждении порядка  разработки, формирования, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения Староминского района».

Реализация муниципальной программы подразумевает повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Куйбышевского сельского поселения Староминского района;

- формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Куйбышевского сельского поселения Староминского района;

- преодаление социальной разобщенности в обществе информирования позитивного отношения к проблемам инвалидам и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Куйбышевского сельского поселения Староминского района

- вовлечение инвалидов в творческую деятельность, рост участников различного вида творчества на 10%;

- совершенствование системы работы с инвалидами по месту жительства;

- оказание услуг по профессиональной ориентации инвалидов;

- повышение деловой и социальной активности инвалидов;

- повышение эффективности информационного обеспечения инвалидов.

Приложение № 1

Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы за 3 квартал  2024 года

«Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информация и связи в Куйбышевском сельском поселении Староминского района»

тыс. рублей

| N пункта (подпункта) | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Куйбышевского сельского поселения Староминского района | 5,0 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - |

Приложение № 2

|  | Отчет об исполнении целевых показателей за 3 квартал 2024 год «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информация и связи в Куйбышевском сельском поселении Староминского района» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 приобретение средства отображения информации знаковые, для инвалидов |  |  |  |  |
| Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Куйбышевского сельского поселения Староминского района |  |  |  |  |  |
| Задача: -формирование условий для бесприпятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Куйбышевского сельского поселения Староминского района; - преодаление социальной разобщенности в обществе информирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Куйбышевского сельского поселения Староминского района |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение средства отображения информации знаковые для инвалидов | %. | 100,0 | 0,0 | Целевые показатели не достигнуты |