Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения Староминского района

«Молодежь  Куйбышевского сельского поселения»

| Ответственный исполнитель | Администрация Куйбышевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Отчетный период | 1 квартал 2025 год |
| Непосредственный исполнитель | администрация Куйбышевского сельского поселения Староминского района |
| Дата составления отчета 01.04.2025г. |  |

Пояснительная записка

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Молодежь  Куйбышевского сельского поселения» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Куйбышевского сельского поселения от 14.11.2018 года № 118

Объем финансирования Программы в 2025 году  составил 30,0 тыс. рублей, из них  местный  бюджет (бюджет Куйбышевского сельского поселения) составил 30,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из краевого бюджета составил 0,0 тысяч рублей.

Объем финансирования на текущий год, утвержденный  бюджетом, составил –30,0  тысяч рублей.

В ходе реализации программы за 1 квартал 2025 года на территории Куйбышевского сельского поселения  были проведены следующие мероприятий: организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; работа подростково – молодёжной площадки по месту жительства содействие включению молодежи в социально - экономическую жизнь поселения, повышение активности молодежи в решении поселенческих проблем.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

- Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы  Куйбышевского сельского поселения Староминского района «Молодежь  Куйбышевского сельского поселения», разработана в соответствии с постановлением администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района от 17.08.2016 года № 125 «Об утверждении порядка  разработки, формирования, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения Староминского района».

Реализация муниципальной программы подразумевает повышение уровня духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, увеличение проводимых мероприятий и участников проектов (программ);

- организация позитивных, социально значимых форм досуга, увеличение охвата молодых людей организованными мероприятиями молодежной политики;

- вовлечение молодежи в творческую деятельность, рост участников различного вида творчества на 10%;

- поддержка молодежных общественных инициатив, увеличение молодежных общественных объединений и количества их участников на 10%;

- совершенствование системы работы с подростками и молодежью по месту жительства;

- оказание услуг по профессиональной ориентации подросткам и молодежи;

- повышение деловой и социальной активности молодежи;

-организация временных рабочих мест для подростков и молодежи;

- повышение эффективности информационного обеспечения молодежи.

Приложение № 1

Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы за 1 квартал  2025 года

«Молодежь  Куйбышевского сельского поселения»

тыс. рублей

| N пункта (подпункта) | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Обеспечение занятости молодежи, приобретение спортивного инвентаря, канцелярских товаров, призов, рост деловой активности молодежи. | 30,0 | 30,0 | - | - | - | 30,0 | 30,0 | - | - | 00,0 | 00,0 | - | - | - |

Приложение № 2

|  | Отчет об исполнении целевых показателей за 1 квартал 2025 год «Молодежь Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание* |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа ««Обеспечение занятости молодежи, снижение уровня безработицы путем предоставления сезонных и временных работ, создания рабочих мест для молодежи и несовершеннолетних; рост деловой активности молодежи.» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Обеспечение занятости молодежи, снижение уровня безработицы путем предоставления сезонных и временных работ, создания рабочих мест для молодежи и несовершеннолетних; рост деловой активности молодежи.» |  |  |  |  |  |
| Цель: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении, содействие включению молодежи в социально - экономическую жизнь поселения, повышение активности молодежи в решении поселенческих проблем. |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение конституционных прав, подразумевающих предоставление молодому гражданину гарантированных социальных услуг в сфере молодежной политики; - повышение уровня гражданско-патриотического сознания, воспитание уважения к историческому и культурному наследию города; - создание условий для повышения интеллектуального и духовного уровня молодежи, физического развития, укрепления здоровья молодых людей; - развитие системы социальных служб и клубов, информационного обеспечения молодежи, новых форм организации досуга и отдыха; -профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения; - реализация творческого и научно-технического потенциала и стимулирование инновационной деятельности молодых людей; - повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в государственную деятельность и управление. - повышение профессионального уровня и информированности специалистов, работающих в сфере молодежной политики. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение занятости молодежи, приобретение спортивного инвентаря, канцелярских товаров, призов, рост деловой активности молодежи. |  | %. | 100,0 | 0,0 | Целевые показатели не достигнуты |