

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА**

от 01.07.2024г. № 59

х. Восточный Сосык

 **О внесении изменений в постановление администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района от 08 ноября 2017 года № 96 «Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения Староминского района «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»**

 В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения Староминского района, утвержденного постановлением администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района от 11 октября 2022 года № 88 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения Староминского района», руководствуясь статьей 31 Устава Куйбышевского сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района от 08 ноября 2017 года №96 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы**»** изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

 2. Специалисту 1 категории администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района (Офрим Е.Г) обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [http://kuibishevsp.ru](http://kuibishevsp.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank).

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Куйбышевского сельского поселения

Староминского района С.В.Демчук

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Куйбышевского сельского

 поселения Староминского района

от 08 ноября 2017 года № 96

в редакции постановления администрации Куйбышевского

 сельского поселения Староминского района

 от 01 .07.2024 г. № 59

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

 **Куйбышевского сельского поселения Староминского района**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной программы**  |  администрация Куйбышевского сельского поселения Староминского района |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | не предусмотрены |
| **Координаторы подпрограмм** | не предусмотрены |
| **Ведомственные целевые программы** | не предусмотрены |
| **Цели муниципальной программы** | повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Куйбышевского сельского поселения Староминского района (далее – Куйбышевское сельское поселение) |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | реализуется в 2018-2030 годыэтапы не предусмотрены  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы** | общий объем бюджетных ассигнований необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет  32 803,80 тыс. рублей,в том числе по годам реализации:2018 год – 0,00 тыс. рублей2019 год – 0,00 тыс. рублей2020 год – 949,10 тыс. рублей2021 год – 3 178,00 тыс. рублей2022 год – 600,00 тыс. рублей2023 год – 1 414,7,00 тыс. рублей2024 год – 26 167,0тыс. рублей2025 год – 0,00 тыс.рублей2026 год – 0,00 тыс.рублей2027 год – 0,00 тыс.рублей2028 год – 0,00 тыс.рублей2029 год – 0,00 тыс.рублей2030 год – 0,00 тыс.рублей |

1. **Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере**

**внешнего благоустройства Куйбышевского** **сельского поселения**

# Настоящая программа разработана с учетом требований утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2030 годы», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 года № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

**1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий**

По результатам инвентаризации в Куйбышевском сельском поселении 2 многоквартирных жилых дома, которые имеют общую площадь дворовых территорий 3600,0 м2, которая не благоустроена. Основная часть домов построена более 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по Куйбышевскому сельскому поселению полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, не устроены цветники, отсутствуют газоны.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, на сегодняшний день весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Также благоустройство дворовых территории, предусматривает:

 минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (Приложение 3):

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку, замена скамеек, урн для мусора;

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство, оборудование автомобильных парковок;

- высадка зелененных насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

- изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации и

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение государственной экспертизы.

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Также при благоустройстве дворовых территорий необходимо проведение мероприятий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период по 2030 гг. исходя из минимального перечня работ по благоустройству, указан в приложение № 4 к паспорту программы (перечень формируется на основании предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, в соответствии с Порядком утвержденным нормативно-правовым актом администрации Куйбышевского сельского поселения).

Администрация Куйбышевского сельского поселения вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Куйбышевского сельского поселения вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

**1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий**

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ Куйбышевского сельского поселения, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

По результатам инвентаризации на территории Куйбышевского сельского поселения имеется 2 объекта (общественная территория) - парки, которые имеют общую площадь 2300 м2 из них нуждается в благоустройстве 2300 м2.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

 -обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами;

- изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации и

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости.

прохождение государственной экспертизы.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройству (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в период до 2030 года, указывается в приложение № 5 к паспорту программы (перечень формируется на основании предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в муниципальную программу, в соответствии с Порядком утвержденным нормативно-правовым актом администрации Куйбышевского сельского поселения).

Администрация Куйбышевского сельского поселения вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

 При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

 **1.3. Характеристика сферы благоустройства объектов, находящихся в частной собственности (пользовании) и прилегающих к ним территорий**

 Под объектами, находящимися в частной собственности (пользовании) и прилегающими к ним территориями в настоящей Муниципальной программе следует понимать объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения.

Значительная часть застроенной территории находится в частной собственности юридических и физических лиц и предназначена для строительства и эксплуатации объектов различного назначения: жилой застройки, зданий общественного-делового и производственного назначения и т.д.

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на территории Куйбышевского сельского поселения с целью формирования единого облика.

Благоустройство таких территорий должно осуществляться собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д.

Требования к благоустройству таких объектов содержатся в Правилах благоустройства Куйбышевского сельского поселения (далее – Правила благоустройства) принятые Решением Совета Куйбышевского сельского поселения Староминского района от 05 августа 2022 года № 35/3.

Выполнение требований Правил благоустройства позволит сформировать комфортную среду проживания, отвечающую современным требованиям архитектурно-пространственной организации, сформировать единый облик Куйбышевского сельского поселения как благоустроенного, ухоженного пространства.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории приведен в приложение № 6 к паспорту программы.

1. **Цели, задачи и целевые показатели, их количественное значение по годам реализации**

Приоритетной целью программы является создание в Куйбышевском сельском поселении современной комфортной среды, повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Куйбышевского сельского поселения.

Задача программы:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- организация мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки (приложение № 7 к паспорту программы).

 Муниципальная программа реализуется с 2018года по 2030 год, этапы не предусмотрены.

Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

#  Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает реализацию 2 основных мероприятий направленных на достижение поставленных целей.

1. Основное мероприятие № 1 «Благоустройство общественной территории».

В рамках данного мероприятия будет осуществлен ремонт общественной территории в соответствии установленными требованиями постановления администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района.

1. Основное мероприятие № 2 «Благоустройство дворовой территории».

В рамках данного мероприятия будет осуществлен ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, и иные виды работ в соответствии установленными требованиями постановления администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложен в приложении № 2 к паспорту программы.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование реализации муниципальной программы будет осуществляется а счет средств местного бюджета и на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетом в рамках государственной программой Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года № 655"Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Формирование современной городской среды"

Предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету Куйбышевского сельского поселения на софинансирование расходных обязательств по организации благоустройства территории поселения, городского округа (дворовые территории, общественные территории: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) реализуется в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

|  |  |
| --- | --- |
| Годы реализации | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| Всего | в разрезе источников финансирования |
|   | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| местные |
| бюджеты |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Основное мероприятие № 1**  |
| **«Благоустройство общественной территории»** |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 949,1 | 949,1 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 3178,0 | 1931,3 | 1246,7 | 0 | - |
| 2022 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 1 414,7 | 1414,7 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 26 167,0 | 3 925,0 |  889,7 | 21 352,3 | - |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Всего по основному мероприятию | 32 308,8 | 8 820,1 | 2136,4 | 21 352,3 | - |
| **Основное мероприятие № 2** |
| **«Благоустройство дворовой территории»** |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Всего по основному мероприятию | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Основное мероприятие №3** |
| **Информационное сопровождение «Формирование современной** **городской среды»** |
| 2018 | - | - |  - |  - | - |
| 2019 | - | - |  - |  - | - |
| 2020 | -  | -  |  - |  - | - |
| 2021 | -  | -  |  - | -  | - |
| 2022 |  - | -  |  - | -  | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - |  |
| 2030 | - | - | - | - | - |
| Всего по основному мероприятию | - | - |  - | -  | - |
| **Общий объем финансирования по муниципальной программе** |
| **2018** | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **2019** | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **2020** | 949,1 | 949,1 | 0 | 0 | - |
| **2021** | 3178,0 | 1931,3 | 1246,7 | 0 | - |
| **2022** | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | - |
| **2023** | 1 414,7 | 1 414,7 | 0 | 0 | - |
| **2024** | 26 167,0 | 3 925,0 |  889,7 | 21 352,3 | - |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **2026** | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **2027** | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **2028** | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **2029** | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **2030** | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Всего по программе** |  32 308,8 | 8 820,1 | 2136,4  | 21 352,3  | - |

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с решением о местном бюджете.

**5. Положения, условия включаемые в муниципальную программу Куйбышевского сельского поселения Староминского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»**

**для получения субсидии**

Выбор формы участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Кроме финансового (денежного) участия, доля которого не может быть менее 1 % от стоимости минимального перечня работ, выполняемых на благоустраиваемой территории, участие может быть в неденежной форме - трудовое участие.

Выбор формы участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ определяется как процент от стоимости работ, устанавливаемый администрацией Краснодарского края.

Кроме финансового (денежного) участия, участие лиц в выполнении дополнительного перечня работ может быть в неденежной форме - трудовое участие.

Трудовое участие – выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человеко-часах, а так же предоставление строительных материалов, техники и так далее, обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников. Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственники отдельно-стоящих зданий, сооружений, расположенных в пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют долю трудового участия путем принятия самостоятельного решения.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству осуществляется в том числе в форме субботника.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет председателей территориального общественного самоуправления о выполнении работ, включающий информацию и проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Документы, подтверждающие трудовое участие, предоставляются в администрацию Куйбышевского сельского поселения Староминского района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о таком участии) должны проводиться согласно с утвержденным порядком. При этом, порядок аккумулирования средств в числе иных положений должен предусматривать открытие уполномоченным органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием или бюджетным учреждением счетов для перечисления средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств которых составляет менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Собственники помещений многоквартирного дома софинансируют стоимость выполнения дополнительного перечня работ благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Включение предложений граждан, заинтересованных в добавлении дворовой территории в муниципальную программу, исходя из даты

предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям (перечень формируется на основании предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, в соответствии с Порядком утвержденным нормативно-правовым актом администрации Куйбышевского сельского поселения).

 Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Куйбышевского сельского поселения, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется в соответствии с Порядком утвержденным Постановление администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района.

Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке утвержденном решением Совета Куйбышевского сельского поселения Староминского района.

 С**оздание** комиссии, утверждение порядка и графика проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Куйбышевского сельского поселения Староминского района.

 Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предельная дата заключения соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Орган местного самоуправления обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются с использованием средств субсидии из краевого бюджета.

Орган местного самоуправления обеспечивает привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Орган местного самоуправления обеспечивает условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Орган местного самоуправления обеспечивает размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории Куйбышевского.

Орган местного самоуправления обеспечивает информирование граждан об условиях участия в муниципальной программе в целях благоустройства дворовых территорий, в том числе о необходимости формирования земельных участков.

**6. Осуществление контроля реализации муниципальной программы в рамках Приоритетного проекта**

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы необходимо создать на уровне муниципального образования общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в соответствие с положением об общественной комиссии. При этом проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием фото фиксации с последующим размещением соответствующих протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

**7. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу**

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий.

Обсуждение общественных территорий подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий создан раздел на официальном сайте администрации Куйбышевского сельского поселения в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

**8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы**

Реализация программы позволит к концу 2030 года улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и, в целом, внешнего облика Куйбышевского сельского поселения.

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории Куйбышевского сельского поселения;

- повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Куйбышевского сельского поселения;

- повышение эстетического качества среды территории и формирование современного облика Куйбышевского сельского поселения, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения.

**9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основании:

- степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

- степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования финансовых ресурсов;

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится финансово-экономическим отделом администрации Куйбышевского сельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения Староминского района согласно Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения Староминского района утвержденного Постановление администрации Куйбышевского Староминского района от 11 октября 2022 года № 88 (далее -Порядок).

**11. Механизм реализации муниципальной**

**программы и контроль за ее выполнением**

Контроль исполнения программ осуществляет главный инспектор Куйбышевского сельского поселения Староминского района, курирующий отраслевое направление муниципальной программы.

 Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

 - несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы (по отчетным формам утвержденных Порядком);

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

 Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает нормативный правовой акт администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района о мерах по реализации муниципальной программы, содержащий состав расходов мероприятий муниципальной программы.

Состав расходов мероприятий муниципальной программы составляются в разрезе основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий

подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в очередном году.

 В процессе реализации муниципальной программы ее координатор может принимать решение о внесении изменений в состав расходов мероприятий муниципальной программы.

 Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за соблюдением мер по реализации муниципальной программы.

 Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам согласно Порядка.

 Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в финансово-экономический отдел администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

 Координатор муниципальной программы, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставляет в финансово-экономический отдел администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (при их наличие);

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагается отчет об исполнении финансирования муниципальной программы и отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы, в соответствии с утвержденными формами согласно Порядку.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

 Координатор муниципальной программы несет ответственность за достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализации муниципальной программы.

Специалист 1 категории

администрации Куйбышевского

сельского поселения Староминского района Н.А.Батракова

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

«Формирования современной

городской среды на 2018-2030 годы»

**Целевые показатели муниципальной программы**

 **«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»**

| №п/п | Наименование целевогопоказателя | Единицаизмерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» |
| 1.1 | Целевой показатель:Количество благоустроенных общественных территорий  | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Разработка дизайн-проектов благоустройство общественных территорий | единиц | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Целевой показатель:Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Целевой показатель:Разработка дизайн - проектов благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  | единиц | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| -1.5 | Целевой показатель:Количество установленных детских игровых площадок | единиц | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Целевой показатель:Количество установленных декоративных элементов освещения | единиц | - | - | 2 | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Целевой показатель:Количество приобретённых информационных плакатов | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Целевой показатель:Количество приобретённых информационных баннеров | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Специалист 1 категории администрации

Куйбышевского сельского поселения

Староминского района Н.А.Батракова

Приложение 2

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

**Перечень**

 **основных мероприятий муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения Староминского района**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего(тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятий | Участник муниципальной программы  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» |
| **1.1** | **Основное мероприятие № 1****Благоустройство общественной территории** | **местный бюджет** | **8 820,1** | **0** | **0** | **949,1** | **1931,3** | **600,0** | **1 414,7** | **3 925,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **краевой бюджет** | **2136,4** | **0** | **0** | **0** | **1246,7** | **0** | **0** | **889,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **21 352,3**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21 352,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **всего** | **32 308,8** | **0** | **0** | **949,1** | **3178,0** | **600,0** | **1 414,7** | **26 167,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2** | **Основное мероприятие № 2**Благоустройство дворовой территории | **местный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **краевой бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Основное мероприятие №3****Информационное сопровождение «Формирование современной городской среды»** | **местный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе:** | **всего** | **32 308,8** | **0** | **0** | **949,1** | **3178,0** | **600,0** | **1 414,7** | **26 1670,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **местный бюджет** | **8 820,1** | **0** | **0** | **949,1** | **1931,3** | **600,0** | **1 414,7** | **3 925,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **краевой бюджет** | **2136,4** | **0** | **0** | **0** | **1246,7** | **0** | **0** | **889,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **21 352,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21 352,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |

Специалист 1 категории администрации

Куйбышевского сельского поселения

Староминского района Н.А.Батракова

Приложение 3

к паспорту муниципальной программы

 «Формирование современной

 городской среды на 2018-2030годы»

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов (с приложением визуализированного перечня образцов**

 **элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории)**

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| 1. **Ремонт дворовых проездов**
 |
| 1. **Обеспечение освещения дворовых территорий**
 |
| **konsolnye svetilniki** | 70406-1482313943-FSqOTh14823139434053 | image_89097np-5-2 |
| 1. **Установка скамеек**
 |
| Скамья уличная  | **Скамья без спинки**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: |  Длина скамейки – 1,5 м; Ширина – 420 мм; Высота - 660 мм. |

 |
| Скамья уличная | **Скамья со спинкой**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;Ширина - 385 мм;Высота - 660 мм. |
|  |  |

 |
| 1. **Установка урн**
 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота – 475 мм;Ширина - 320 мм;Объем: 16 л |

 |
| Описание: Урна уличная |

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 940 ммШирина – 270 ммОбъем: 21 л |

 |
| Описание: Урна уличная |

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 570 мм;Ширина - 480 мм;Объем: 40 л |

 |

Специалист 1 категории администрации

Куйбышевского сельского поселения

Староминского района Н.А.Батракова

Приложение 4

к паспорту муниципальной программы

 «Формирование современной

 городской среды на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень всех общественных территорий,**

**нуждающихся в благоустройству (с учетом их физического**

**состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в период до 2030 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Год благоустройства общественной территории | Дата протокола по итогам общественных обсуждений, дата проведения рейтингового голосования (при проведении голосования) |
| Куйбышевское сельское поселение Староминского района |
| 1. | Аллея «Солдата освободителя» хут.Восточный Сосык Куйбышевского сельского поселения Староминского района | 2024 | 12.03.2019  |
| 2. | Благоустройство территории МКУК "СДК Куйбышевский" | 2024 | 12.03.2019  |
|  |
| 3 | Благоустройство дворовой территории , расположенной перед многоквартирным домом № 231 в х.Восточный Сосык | 2025- 2026 | 04.06.2024 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории , расположенной перед многоквартирным домом № 232 в х.Восточный Сосык | 2027-2028 | 04.06.2024 |
| 5 | Благоустройство парка х.Веселый  | 2029-2030 | 04.06.2024 |

 Специалист 1 категории администрации

 Куйбышевского сельского поселения

 Староминского района Н.А.Батракова

Приложение 5

к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)и земельных участков | Кадастровый номер земельного участка | Собственник(пользователь) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

\*\*В случае выявления такого рода объектов недвижимости или земельных участков в результате проводимой инвентаризации, данные объекты подлежат включению в адресный перечень объектов (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства, путем внесения изменений в муниципальную программу и заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных объектов недвижимости (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

 Специалист 1 категории администрации

 Куйбышевского сельского поселения

 Староминского района Н.А.Батракова

Приложение 6

к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ожидаемые результаты |
| 1 | Инвентаризация территории улиц Куйбышевского сельского поселения | 31 декабря 2023 | Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки |
| 2 | Заключение соглашения с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | по результатам инвентаризации | Соглашения по благоустройству |

 Специалист 1 категории администрации

 Куйбышевского сельского поселения

 Староминского района Н.А.Батракова