**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**СОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

**от 15.10. 2010г. № 10.2**

**х.Восточный Сосык**

**Об утверждении комплексного Плана развития Куйбышевского сельского поселения Староминского района**

В целях устойчивого развития экономики сельского поселения, достижения роста объемов производства, социальной стабильности и повышения благосостояния граждан Куйбышевского сельского поселения Староминского района, во исполнение постановления главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 5 мая 2010года №333 «О планировании комплексного развития муниципальных образований Краснодарского края с монопрофильной структурой экономики» руководствуясь ст. 26 Устава Куйбышевского сельского поселения Староминского района, Совет Куйбышевского сельского поселения Староминского района р е ш и л:

1. Утвердить комплексный План развития Куйбышевского сельского поселения Староминского района согласно приложения №1.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Куйбышевского сельского поселения Староминского района (Петренко С.С.) и постоянную депутатскую комиссию по вопросам промышленности, транспорта, связи, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Совета Куйбышевского сельского поселения Староминского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, обнародования.

Глава Куйбышевского

сельского поселения С.С.Петренко

Приложение

**Раздел 1**

**Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития**

SWOT-анализ Куйбышевского сельского поселения Староминского района

| Факторы | Оцениваемые  индикаторы | Преимущества, благоприятные возможности | Недостатки, неблагоприятные тенденции (угрозы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Экономико-географическое положение | - географическое положение;  - близость к продовольственным источникам снабжения;  - близость к сырьевым и энергетическим ресурсам;  - наличие и значимость транспортного сообщения | Удалённость Куйбышевского сельского поселения от административного центра станицы Староминской –составляет 18 км, от станицы Ленинградской – 15 км, от г.Ростова – 150 км, от г.Краснодара – 220 км. Куйбышевское сельское поселение находится в непосредственной близости к Ейскому порту, расстояние - 88 км. Одно из важнейших преимуществ сельского поселения заключается в его непосредственной близости к стратегическим путям сообщения, проходящим непосредственно через ст. Староминскую.  Источниками природного сырья на территории поселения являются существующие значительные запасы чернозема, пресной воды, ограниченные запасы природного газа, значительные запасы общераспространенных полезных ископаемых:  -запасы газа и газового конденсата, однако в настоящее время добыча не осуществляется, месторождение находится в запасе;  -общераспространенные полезные ископаемые: глина, вода, песок (с большим содержанием глины);  -почвы в поселении – обыкновенные (карбонатные) черноземы, которые сформированы на тяжелых лессовидных суглинках и бурых глинах, с богатым содержанием питательных элементов, что позволяет заниматься высокоэффективным земледелием и скотоводством;  -артезианская вода пригодна для хозяйственно-питьевых целей, содержание сероводорода выше нормы, в целях питьевого водоснабжения требуется проведение очистки. | Отнесение муниципального образо-вания к зоне рискованного земледелия |
| 2. Население | - структура населения по возрасту;  - безработица, ее структура;  - трудовой потенциал: распределение населения по уровню образования | За анализируемый период показателей структуры численности постоянного населения средний возраст составляет 40 лет, т. е имеется трудовой потенциал развития поселения | По уровню заработной платы Куйбышевское поселение занимает последнее место в районе. Это достаточно низкий показатель. Он может явиться фактором отрицательной миграции населения и неблагопри-ятно сказаться на обеспеченности эконо-мики поселения трудо-выми ресурсами |
| 3.Экономика | | | |
| 3.1.Производство | - промышленный потенциал: промышленное производство, строительная индустрия, переработка сельскохозяйственной продукции;  - сельскохозяйственный потенциал: обеспеченность природными ресурсами, финансовое положение и материальная база сельскохозяйственных предприятий;  - научный и образовательный потенциал: наличие научных и образовательных учреждений, развитие инновационной деятельности;  - строительство: сельскохозяйственное, жилищное, дорожное, промышленное строительство, возможность размещения новых объектов жилья и производства;  - потенциал развития потребительской сферы;  - перспективы развития санаторно-курортного и туристского комплекса: наличие рекреационных ресурсов, туристических маршрутов, мест отдыха | В экономике поселения доминирует сельскохозяйственное производство.  В земледелии более половины посевных площадей отведено под зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), четверть – под технические культуры, пятая часть – под кормовые. В поселении выращивают сахарную свеклу, подсолнечник, зерновые культуры, плоды. В животноводстве развито мясомолочное направление, свиноводство. Большая ее часть производится в личных подсобных хозяйствах. | Спад сельскохозяйственного производства из-за частой смены собственника.  В поселении отсутствуют объекты общественного питания: кафе, рестораны, бары. Практически отсутствуют специализированные помещения для проведения торжеств (свадеб, юбилеев и т.д.). |
| 3.2.Инвестиции | - наличие и направленность инвестиционных проектов;  - финансовое обеспечение инвестиций |  | Отсутствие внешних инвестиций в единственное бюджетообразующее предприятие колхоз «Красное Знамя» на территории поселения |
| 3.3. Состояние инфраструктуры | - транспортная инфраструктура;  - инженерная инфраструктура;  - связь и телекоммуникации;  - финансовая инфраструктура | Все населенные пункты поселения имеют подъезды с твердым покрытием от основных дорог, состояние которых удовлетворительное.  Обеспеченность водопроводными сетями в шести населенных пунктах из семи. Имеются подводящие газопроводные сети к х.Восточный Сосык и х, Сторожи 1и 2 .Хутор Восточный Сосык полностью обеспечен разводящими газопроводными сетями. Все населенные пункты имеют уличное освещение.  В поселении осуществляет свою деятельность филиал Староминского линейного участка связи Западного узла связи узла электросвязи, предоставляющие услуги электрической связи на территории 66 км2.  На территории поселения осуществляет свою деятельность банковско-кредитная организация: - филиал Староминский доп. офис № 5174/023 Ленинградского ОСБ РФ; | Хутор Запад-ный не обеспечен питьевой водой.  Не газофицированы х.Западный,х.Веселый,  х.Мирный и и х. Набережный |
| 4.Социальная сфера | | | |
| 4.1.Здравоохранение | - обеспеченность медицинским персоналом, медицинскими учреждениями, санаторно-курортными учреждениями и спортивно-оздоровительными сооружениями | В поселении работает один врач и 6 человек среднего медицинского персонала, на протяжении последних лет динамика показателей не менялась. Обеспеченность врачами составляет 0,5 на 10 тыс. человек населения; амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 13,15 посещений в смену на 10 тыс. человек населения.  Стационарное лечение жители поселения получают в центральной районной больнице. | отсутствие  спортивно-оздоровительных закрытых площадок |
| 4.2.Воспитание, образование | - наличие учреждений дошкольного, начального и общего образования;  - наличие учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования;  - наличие учреждений дополнительного образования (секции, кружки) | На территории поселения имеется МОУ СШ №6, в которой обучается 210 человек;  МДОУ №22 «Колосок» на 140 детей , посещают 65 детей  Имеется резерв для обеспечения детей местами в детсаде | Отсутствие учреждений дополнительного образования (музыкальной и спортивной школы). |
| 4.3.Социальная поддержка населения | - обеспеченность населения стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов;  - наличие учреждений для безнадзорных детей |  | Отсутствие  Стационарных учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов, а также учреждений для безнадзорных детей. |
| 5. Исторический и природный потенциал | -историко-культурные достопримечательности;  - природные ресурсы;  - народные промыслы | На территории сельского поселения расположены следующие историко-культурные достопримечательности: памятник воину-победителю, могила Неизвестного солдата, памятники археологии (курганы и курганные группы)  Источниками природного сырья на территории поселения являются существующие значительные запасы чернозема, пресной воды, ограниченные запасы природного газа, значительные запасы общераспространенных полезных ископаемых:  -запасы газа и газового конденсата, однако в настоящее время добыча не осуществляется, месторождение находится в запасе;  -общераспространенные полезные ископаемые: глина, вода, песок (с большим содержанием глины);  -почвы в поселении – обыкновенные (карбонатные) черноземы, которые сформированы на тяжелых лессовидных суглинках и бурых глинах, с богатым содержанием питательных элементов, что позволяет заниматься высокоэффективным земледелием и скотоводством;  -артезианская вода пригодна для хозяйственно-питьевых целей, содержание сероводорода выше нормы, в целях питьевого водоснабжения требуется проведение очистки. |  |
| 6. Обустройство территории | - озелененность территории;  - сбор, вывоз, переработка твердых бытовых отходов;  - экологическая обстановка;  - освещение | На территории хутора Восточный Сосык расположен парк отдыха; водная гладь с зелеными насаждениями; в хуторе Веселом имеется сквер.  Уличное освещение территории поселения составляет 85% | Наиболее трудноразрешимой проблемой поселения является проблема сбора и утилизации твердых отходов. |
| 7. Информационное пространство | - наличие местных СМИ;  - обеспеченность доступом к глобальной сети Интернет | Филиал Староминского участка х.Восточный Сосык в составе 3 человек оказывает населению и организациям поселения все виды традиционных услуг электрической связи, включающие в себя местную, междугородную и международную, телеграфную связь, а также новые виды услуг, такие как Интернет | Отсутствие местных СМИ |
| 8. Бюджетный потенциал | - уровень бюджетной обеспеченности;  - эффективность использования бюджетных средств | Уровень бюджетной обеспеченности составляет 3937,9 рублей на одного жителя. В 2009 году бюджет поселения по доходам исполнен на 100,4%, по расходам – на 99%. | На территории поселения одно бюджетообразующее предприятие.  Но собственных бюджетных средств в поселении не хватает для дальнейшей газификации поселения, обеспечения водой х.Западный |

## Таблица 2 - Стратегические направления повышения конкурентоспособности Куйбышевского сельского поселения Староминского района

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегии расширения внутренних возможностей на основе использования преимуществ (сильных сторон):**  1. Посев высокоурожайных культур растениеводства;  2. Разведение высокопродуктивных пород КРС и свиней;  3. Приобретение и применение высокоэффективных кормовых добавок и удобрений;  4. Изучение и освоение новых рынков сбыта продукции.  5.Организации досуга -ремонт дома культуры в хуторе Восточном;  6.Создание мест общественного питания нового формата;  7.Строительство фитнес-клубов, строительство детских площадок | **Стратегии преодоления недостатков (слабых сторон) путем использования внутренних возможностей:**  1.Привлечение инвесторов для развития колхоза; ( одно предприятие на территории поселения)  2.Повышение квалификации главных специалистов;  3.Применение новых технологий эффективного ведения растениеводства и животноводства;  4. Создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;  5.Привлечь инвесторов для строительства базы отдыха на берегу реки . |
| **Стратегии избегания угроз путем использования преимуществ:**  1..Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения.  2. .Контроль краевых и районных властей за инвесторами колхоза «Красное Знамя» | **Стратегии устранения (ослабления) недостатков для избегания угроз:** 1.Наказание нерадивых инвесторов -  за снижение производства как растениеводства так и животноводства, за уменьшение рабочих мест |

**Раздел 2**

**Выбор цели развития, задач и мероприятий**

Таблица 1 Описание цели Плана

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель плана | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | Документы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение устойчивого  развития и кардинальное повышение качества жизни населения | Количество крупных предприятий ед.  Уровень износа инженерной инсфраструктуры | 1  85 | 1  50 | 1  2015год | Индикативный план  решениеСовета Куйбышевского сельского поселения Староминского района  от 27 ноября 2009г. № 2.5 |
| Повышение конкурентоспособности отраслей экономики Куйбышевского сельского поселения | Обеспечение роста объемов производства продукции:  -сельского хозяйства    -торговли | 315,5млн.руб.  290млн.руб. | 500млн.руб. или 158,5%  380млн.руб. 131,0% | 2014 год  2014 год |  |
|  | Привлечение инвестиций | - | 25  млн..рублей | 2015 год |  |

Таблица 2 – Описание задач Плана

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок выполнения задачи | Мера | Документы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение населения и хозяйствующие субъекты качественной инфраструктурой | Уровень газификации поселения | 31% | 80% | 2015 год | Строительство новых газовых сетей  Газификация частных домовладений | Целевая программа Куйбышевского сельского поселения Староминского района «Газификация Куйбышевского сельского поселения Староминского района на 2008-2011годы» от 21 октября 2008 № 30.6 п.1 |
| Обеспеченность  дорог с твердым покрытием | 14км | 17км | 2013 год | Строительство новых дорог с твердым покрытием и капитальный ремонт существующих;  строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. | Целевая программа Куйбышевского сельского поселения Староминского района «Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2013 годах» №27.5 от 27.05.2008 |
| Обеспечение уличным освещением | 80%(130 фонарей) | 100%(145 фонарей) | 2012 год | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | Целевая программа Куйбышевского сельского поселения Староминского района «Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2013 годах» №27.5 от 27.05.2008 |
| Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | Наличие утвержденного генерального плана Куйбышевского сельского поселения  Наличие утвержденных правил землепользования и застройки сельского поселения | нет  нет | Да  да | 2010  2011 | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня  Разработка правил землепользования и засчтройки | Постановление администрации «Обеспечение подготовки документов территориального планирования Куйбышевского сельского поселения Староминского района на 2010 -2011 годы».  №51 от 02.11.2009г.  постановление |

Таблица 3 – График достижения целей и реализации задач Плана

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи | Показатель | 2010 г | 2011 г | 2012г | 2013 г | 2014 г | 2015г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей и улучшение состояния улично-дорожной сети) | -уровень газификации поселения;  -обеспеченность  дорог с твердым покрытием;    - обеспечение уличным освещением; | 31%  90%  80% | 40%  95%  85% | 45%  100%  90% | 50%  100% | 60%  -  -  -  - | 80% |
| Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | Наличие утвержденного генерального плана Куйбышевского сельского поселения  Наличие утвержденных правил землепользования и застройки сельского поселения | Нет  нет | Да  да |  |  |  |  |

Таблица 3 – Паспорт меры «Развитие сети газоснабжения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Мера | Развитие сети газоснабжения |
| 2 | | Обоснование | --в поселении существует проблема с газификацией, газифицировано только 31% домовладений |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2006 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Мониторинг состояния сетей газоснабжения |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, связанных с потреблением газа как энергетического ресурса, развитие жилищного строительства |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | - увеличение протяженности газовых сетей на 6,0 км;  - увеличение числа газифицированных объектов на 100 ед.; |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Глава Куйбышевского сельского поселения С.С.Петренко, главный инспектор администрации куйбышевского сельского поселения Гаврилова Т.К. |
| 9 | Стоимость меры | 9,938 млн.. рублей  ( в том числе региональный бюджет - 4,698млн.руб.  бюджет поселения - 5,240 млн.руб) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Целевая программа Куйбышевского сельского поселения Староминского района «Газификация Куйбышевского сельского поселения Староминского района на 2008-2011годы» от 21 октября 2008 № 30.6 |

Таблица 4 – Паспорт меры «Строительство новых дорог с твердым покрытием, капитальный ремонт существующих, строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мера | Строительство новых дорог с твердым покрытием, капитальный ремонт существующих;  строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек |
| 2 | Обоснование | - повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;  -повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;  - повышение инвестиционной привлекательности посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2008 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Мониторинг состояния дорог |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного строительства. |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | - протяженность дорог возрастет на 3 км  и составит 17 км |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Глава Куйбышевского сельского поселения С.С.Петренко, главный инспектор администрации куйбышевского сельского поселения Гаврилова Т.К. |
| 9 | Стоимость меры | 3,020 млн. рублей  ( в том числе региональный бюджет- 0,640млн. рублей;  бюджет района -0,3 млн.рублей  бюджет поселения - 2,080 млн. рублей) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Целевая программа Куйбышевского сельского поселения Староминского района «Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2013 годах» №27.5 от 27.05.2008 |

Таблица 5 – Паспорт меры «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мера | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения |
| 2 | Обоснование | Состояние наружного освещения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в освещении. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2008 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Оценка состояния сетей наружного освещения, изготовление проектно-сметной документации |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного строительства. |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | возрастет количество фонарей на 15 |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Глава Куйбышевского сельского поселения С.С.Петренко, главный инспектор администрации куйбышевского сельского поселения Гаврилова Т.К. |
| 9 | Стоимость меры | 0,860 млн.рублей  ( в том числе региональный бюджет- 0,120 млн.рублей;  бюджет поселения- 0,740 млн.рублей) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Целевая программа Куйбышевского сельского поселения Староминского района «Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2013 годах» №27.5 от 27.05.2008 |

Таблица 6 – Паспорт меры «Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мера | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня |
| 2 | Обоснование | Основа для устойчивого развития территорий и застройки городского поселения муниципального образования Староминский район, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Проведение торгов на разработку градостроительной документации, заключение договора, финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Публичные слушания, согласование, утверждение генерального плана |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Наличие генерального плана Куйбышевского сельского поселения.  Наличие утвержденных правил землепользования и застройки поселения |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Куйбышевского сельского поселения Староминского района |
| 9 | Стоимость меры, млн.руб. | 2,151 млн.рублей  ( в том числе региональный бюджет -1,506 млн.рублей;  бюджет поселения 0,645 млн.рублей) |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление администрации об утверждении целевой программы«Обеспечение подготовки документов территориального планирования Куйбышевского сельского поселения Староминского района на 2010 -2011 годы».  №51 от 02.11.2009г  Постановление об утвержденнии правил землепользования и застройки сельского поселения |

Таблица 7 – Оценка необходимости / критичности предлагаемых мер

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера | Задача | Риск/проблема | Результат |  | | |
| Показатель | | Базовое значение | Целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Развитие сети газоснабжения | Обеспечение населения и хозяйствующие субъекты качественной инфраструктурой | Не все население обеспечено газификацией | Уровень газификации поселения | | 31% | 80% |
| Строительство новых дорог с твердым покрытием и капитальный ремонт существующих;  строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. | Неразвитость улично-дорожной сети усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. | Обеспеченность  дорог с твердым покрытием | | 90% | 100% |
| Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | Не полностью освещено поселение | Обеспечение уличным освещением | | 80% | 100% |
| Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | - | Наличие генерального плана Куйбышевского сельского поселения  Наличие утвержденных правил землепользования и застройки сельского поселения | | нет  нет | Да  да |

Таблица 8 – Календарный план реализации мер Плана

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мера | Дата начала | Дата окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Развитие сети газоснабжения | 2006 год | 2015год |
| 2 | Строительство новых дорог с твердым покрытием и капитальный ремонт существующих;  строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; | 2008 год | 2012 год |
| 3 | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 2008 год | 2013 год |
| 4 | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 2010 год | 2011 год |
|  | ИТОГО | 2006год | 2015год |

Таблица 9 – График поступления средств на выполнение Плана

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Суммарный объем, тыс. рублей | 2010год | 2011год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Краевой бюджет** | 4698,0 | 2164,0 | 2534,0 |  |  |  |  |
| **Местный бюджет** | 9005,2 | 14025,2 | 2080,0 | 800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| -**бюджет муниципального района** | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| **Бюджет поселения** | 8705,2 | 3725,2 | 2080,0 | 800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| ИТОГО | 15969,2 | 8455,2 | 4614,0 | 800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |

Таблица 10- График расходования средств на выполнение Плана

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера | Стоимость, тыс. рублей | 2010год | 2011год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Развитие сети газоснабжения | 9938,0 | 3724,0 | 4214 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Строительство новых дорог с твердым покрытием и капитальный ремонт существующих;  строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; | 3020,0 | 2220,0 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 860,0 | 360,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 2151,2 | 2151,2 | - | - | - |  | - |

Таблица 11- Эффективность комплексного инвестиционного Плана

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| 1 | 2 |
| Уровень газификации поселения | Увеличится с 31% до 80% |
| Обеспеченность  дорог с твердым покрытием | Будет обеспечено с 90% до 100% |
| Обеспечение уличным освещением | Будет обеспечено с 80% до 100% |
| Наличие генерального плана Куйбышевского сельского поселения | Будет в наличии генеральный план  Будет утвержден порядок правил землепользования и застройки поселения |

Таблица 27 - Перечень ответственных за выполнение мероприятий, определенных в комплексном инвестиционном плане модернизации экономики Куйбышевского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Организация | Должность | Телефоны |
| Петренко Сергей Сергеевич | Администрация Куйбышевского сельского поселения Староминского района | Глава Куйбышевского сельского поселения Староминского района | 8 (86153)5-36-48  8 (86153)5-36-96 |
| Гаврилова Татьяна Кирилловна | Администрация Куйбышевского сельского поселения Староминского района | Главный инспектор администрации Куйбышевского сельского поселения | 8 (86153) 5-36-96 |
| Куприк Татьяна Ивановна | Администрация Куйбышевского сельского поселения Староминского района | Ведущий специалист администрации Куйбышевского сельского поселения | 8 (86153) 4-37-53 |